## Sheet1
Legend
Planned
Actual
|  |  |  | january | [11 empty] | feburary
| Activity Planned / Actual | Start | End | date | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Preplanning | 2018-01-22 | 2018-02-02
1.1 | Group Composition | 2018-01-22 | 2018-01-22
1.2 | Requirement Gathering | 2018-01-22 | 2018-01-30
1.3 | Report Structuring | 2018-01-23 | 2018-01-29
1.4 | Assignment 1 Final Review | 2018-01-29 | 2018-02-02
2 | Inception Phase | 2018-01-25 | 2018-02-11
2.1 | Business Case | 2018-01-25 | 2018-01-29
2.2 | SRS - Introduction | 2018-01-26 | 2018-01-27
2.3 | SRS - Overall Description | 2018-01-27 | 2018-01-28
2.3 | SRS - System Features | 2018-01-27 | 2018-02-02
2.4 | SRS - Specific Requirements | 2018-01-27 | 2018-02-02
2.5 | SRS - Use Case | 2018-02-02 | 2018-02-03
2.5 | Domain Model | 2018-02-03 | 2018-02-05
2.7 | Project Gantt chart | 2018-02-04 | 2018-02-04
2.8 | Risk and Counter Measures | 2018-02-05 | 2018-02-07
3 | Designing & Implementation | 2018-02-12 | 2018-02-19
3.1 | Class Diagrams | 2018-02-12 | 2018-02-14
3.2 | Component Diagrams | 2018-02-14 | 2018-02-15
3.3 | Activity workflow | 2018-02-15 | 2018-02-16
3.4 | State Diagram | 2018-02-15 | 2018-02-16
4 | Construction Phase | 2018-02-16 | 2018-02-19
4.1 | Frontend coding | 2018-02-16 | 2018-02-17
4.2 | backend coding | 2018-02-17 | 2018-02-17